## Tổng hợp
HỒ SƠ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Được cập nhật liên tục bởi Trưởng nhóm — Nguồn tin cậy duy nhất về tình hình dự án
Tình hình hiện tại | Đúng tiến độ
Tên dự án | Label Guardian
Ngày bắt đầu | 2026-07-26
Ngày kết thúc dự kiến | 2026-08-31
Mentor | Nguyễn Gia Thịnh
Stakeholder | VinAI Thực chiến
Kho lưu mã nguồn (GitHub) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-209.git
Địa chỉ sản phẩm (Live URL)
Mục tiêu dự án
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO SPRINT
Sprint | Giai đoạn | Từ ngày | Đến ngày | Tổng số việc | Đã xong | Đang làm | Trạng thái
Sprint 1 | INFRASTRUCTURE, CVAT INTEGRATION & MVP FLOW | 2026-08-02 | 2026-08-15 |  |  |  | Đang làm
Sprint 2 | ADVANCED QA ENGINE, YOLOX INFERENCE & LANGGRAPH AGENT | 2026-08-16 | 2026-08-23 |  |  |  | Chưa bắt đầu
Sprint 3 | HUMAN REVIEW WORKFLOW, AUDIT TRAIL & ROLLBACK SYSTEM | 2026-08-24 | 2026-08-30 |  |  |  | Chưa bắt đầu
Sprint 4 | EVALUATION, PRIVACY, REPORTING & PRODUCTION RELEASE | 2026-08-31 | 2026-09-06 |  |  |  | Chưa bắt đầu
CHỈ SỐ THEO DÕI CHÍNH
Tổng số User Story | 35 | câu
Tính năng đã hoàn thành | 1 / 35
Lỗi đang mở | 1 | Nghiêm trọng / P0 / Trung bình / Thấp
Tình trạng triển khai | [Local / Staging / Production]

## Thành viên nhóm
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
Thông tin thành viên và phân vai — Cập nhật khi có thay đổi nhân sự
STT | Họ và tên | Vai trò chính | Vai trò phụ | Ghi chú | Mã
1 | Nguyễn Đàm Kiên | Research Method & AI Develope | Agentic Workflow Engineer | Nghiên cứu thuật toán, phát triển Rule-Engine, thiết lập Agent LangGraph và viết logic so sánh nhãn (Canonical Diff). | M1
2 | Hoàng Duy Hưng | Project Manager | Business Analyst | Chịu trách nhiệm điều phối chung, viết đặc tả (US/Task), nghiệm thu chất lượng (UAT) và kiểm soát tiến độ MVP. | M2
3 | Trần Lê Quý Đăng | Solution Architect & MLOps | Backend Developer | Thiết lập hạ tầng Docker, Database (PostgreSQL/SQLite), Object Storage (MinIO), quản lý DVC và tích hợp API CVAT. | M3
4 | Nguyễn Duy Khánh | Frontend Developer | UI/UX Designer | Phát triển giao diện React/Next.js, tích hợp module Canvas 3D (Xtreme1/SUSTechPOINTS/CVAT/Label studio) và kết nối API hệ thống. | M4
BẢNG THAM KHẢO PHÂN VAI
| Luồng công việc & Module Kiến trúc | M2 | M1 | M3 | M4
| 1. Ingestion Pipeline & Storage (DVC/MinIO): Nhập liệu và kiểm soát phiên bản dataset thô | A | C | R | I | R (Responsible - Người thực hiện): Người trực tiếp code và hoàn thành task.
| 2. Offline Anonymization (GAN Module): Tiền xử lý ẩn danh khuôn mặt/biển số | A | C | R | I | A (Accountable - Người chịu trách nhiệm chính): Người phê duyệt cuối cùng, kiểm duyệt đầu ra.
| 3. Model Inference & Rule Engine (LScore): Chạy mô hình nhận diện tham chiếu & quét lỗi vật lý | A | R | C | I | C (Consulted - Người tham vấn): Người hỗ trợ cung cấp chuyên môn hoặc ý kiến đóng góp.
| 4. LangGraph Agent & LLM Reasoner: Tác vụ Agent lý luận và tạo bằng chứng lỗi (Evidence) | A | R | C | I | I (Informed - Người nhận thông tin): Người cần được thông báo khi task hoàn thành để làm task tiếp theo.
| 5. QA Queue API & PostgreSQL Database: Lưu trữ và xuất danh sách hàng đợi rủi ro | A | I | R | C
| 6. Giao diện HITL Workspace & Canvas 3D: Vẽ 3D Cuboid và tự động chiếu ngược lên Camera 2D | A | I | C | R
| 7. Luồng CVAT Correction (Sửa đổi nhãn): Deep-link sang CVAT, lưu nhãn mới sau chỉnh sửa | A | I | R | R
| 8. Sync/Diff/Approval: Đồng bộ, so sánh thay đổi và PM phê duyệt lưu bản mới | A | R (Thuật toán Diff) | R (API Sync/Save) | R (UI hiển thị)
| 9. Audit Trail & ISO PDF Report: Nhật ký kiểm toán an toàn và xuất file PDF (ISO/PAS 8800) | A | R (Tổng hợp số liệu) | R (Xuất PDF backend) | R (UI Tải về

## Lộ trình
LỘ TRÌNH DỰ ÁN — CÁC MỐC CHÍNH
Tổng hợp các mốc quan trọng — Cập nhật trạng thái ngay khi đạt được
Mã | Mốc quan trọng | Mô tả chi tiết | Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái | Kết quả giao nộp
MS-01 | Khởi tạo Hạ tầng & CI/CD Baseline (Phase 0-1) | Đóng băng baseline code, dựng CI/CD, chạy Docker Compose full-stack (PostgreSQL, Redis, MinIO, Keycloak backend) và migrate Schema V1. | Tuần 1 | Ngày 1 | Ngày 2 | M3 (Phối hợp: M2) |  | - Repo Git/DVC & CI Pipeline - Docker Compose up xanh - DB PostgreSQL Schema V1
MS-02 | Ingestion KITTI/nuScenes & CVAT Deep-Link V1 (Phase 2, 7) | Hoàn thiện Ingestion adapter KITTI/nuScenes 2D projection và tích hợp CVAT Connector V1 (Idempotent Provisioning & Deep-link Proxy). | Tuần 1 | Ngày 2 | Ngày 4 | M1 & M3 |  | - Adapter dữ liệu KITTI/nuScenes - API Proxy kết nối CVAT - Mapping Task/Job CVAT
MS-03 | Cột mốc MVP Release (Phase 0-3, 7) | Hoàn thành Rule-Engine cơ bản, Auth Keycloak OIDC/PKCE, chuyển FE sang React Router + API Client V1. Đạt luồng E2E MVP: Ingest -> CVAT -> Sync/Diff -> Approve. | Tuần 1 | Ngày 4 | Ngày 5 | M2 (Lead) & Full Team |  | - Bản build MVP hoạt động E2E - Chạy nghiệm thu Gate MVP thành công - Báo cáo UAT MVP
MS-04 | Nâng cấp QA Engine & YOLOX Inference (Phase 4) | Triển khai Celery Worker (CPU/GPU/Reports queue), tích hợp YOLOX-s + ByteTrack inference service và xây dựng Temporal/Context Rules Engine đầy đủ. | Tuần 2 | Ngày 1 | Ngày 3 | M1 & M3 |  | - Celery Multi-queue System - YOLOX-s + ByteTrack Inference API - Temporal & Context Rules Engine
MS-05 | Agent AI & Risk Scoring Engine (Phase 5) | Hoàn thiện LangGraph Agent (Multi-node reasoning, VN Fallback), Risk Scoring Engine V1 (Calibration & Evidence aggregation) và UI Settings Config. | Tuần 2 | Ngày 3 | Ngày 5 | M1 & M4 |  | - LangGraph Agent Pipeline - Risk Engine V1 - Canvas 2D/3D Viewer Overlay UI
MS-06 | State Machine & Human Review Workflow (Phase 6) | Triển khai Review State Machine, Optimistic Concurrency Control (If-Match), Annotation Snapshot/Restore 2 bước và UI Annotator Workspace. | Tuần 3 | Ngày 1 | Ngày 3 | M3 & M4 |  | - Review State Machine API - Snapshot & 2-Step Restore API - UI Annotator Workspace
MS-07 | Audit Trail & Dataset Rollback DVC (Phase 6-7) | Xây dựng Append-Only Audit Trail System (gắn DB Permission), Dataset Rollback bằng DVC Revision, refactor xóa hoàn toàn MockRepository khỏi FE. | Tuần 3 | Ngày 3 | Ngày 5 | M3 & M4 |  | - DB Audit Trail System - DVC Rollback Engine - Production Frontend (100% Real API)
MS-08 | Privacy Anonymization & Evaluation Suite (Phase 8-9) | Hoàn thiện Privacy Blur Pipeline (Face/Plate redaction), Evaluation Benchmark Suite (Precision, Recall, F1 theo Error Type), Report Generator Worker (PDF/CSV/JSON). | Tuần 4 | Ngày 1 | Ngày 3 | M1 & M3 |  | - Automated Blur Pipeline - Evaluation Benchmark Matrix - Report Generator Worker
MS-09 | Hardening, Monitoring & Production Release (Phase 10) | Setup Monitoring (Prometheus/Grafana), Load testing 10.000 frames (p95 < 500ms), đóng gói One-Command Docker Bootstrap và viết User Docs. | Tuần 4 | Ngày 3 | Ngày 5 | M3 & M2 |  | - Prometheus/Grafana Dashboards - Report Load Test & Security Audit - Docker Bootstrap Package & Docs
MS-10 | Nghệm thu Tổng kết & Handover Sản phẩm | Thực hiện Kịch bản E2E Final 9 bước (Import -> AI -> CVAT -> Sync -> Approve -> Report -> Rollback), bàn giao toàn bộ hệ thống cho Stakeholders. | Tuần 4 | Ngày 5 | Ngày 5 | M2 (Lead) & Full Team |  | - Báo cáo UAT Final - Bộ Video & Tài liệu Demo E2E - Biên bản nghiệm thu bàn giao

## Mã công việc
Giai đoạn | Mã công việc | Tên công việc | Tiến độ | Ghi chú
PHASE 0: FOUNDATION & CI/CD BASELINE | FOUND-01 | Khởi tạo Workspace, Git repository & cấu hình DVC cho dữ liệu lớn. | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| FOUND-02 | Đóng băng Baseline source code & thực hiện đánh giá Ma trận Done/Partial/Missing.
| FOUND-03 | Thiết lập CI Pipeline (pytest, typecheck, OpenAPI drift check, Alembic migration check). | Done | Backend Pytest: 39/39 passed. Frontend Node Tests: 6/6 passed. TypeScript typecheck: Passed. Vite Production Build: Passed.
| FOUND-04 | Thiết lập Docker build check tự động cho Backend & Frontend. | Done
PHASE 1: HẠ TẦNG NỀN TẢNG | PLAT-01 | Cấu hình Docker Compose đa dịch vụ (PostgreSQL 16, Redis, MinIO, Keycloak, FastAPI, Celery).
| PLAT-02 | Thiết lập PostgreSQL Schema V1 (Bảng chuẩn hóa perception, audit, version, cases). | Doing | Một phần - Baseline SQLite
| PLAT-03 | Tích hợp Keycloak OIDC/PKCE Authentication & Phân quyền RBAC (Reviewer, Annotator, Admin).
| PLAT-04 | Thiết lập MinIO Object Storage (Buckets cho Raw data, Predictions, Artifacts, Reports).
PHASE 2: INGESTION, DVC & PRIVACY PIPELINE | DATA-01 | Phát triển Data Adapter cho chuẩn dữ liệu KITTI (2D Bounding Box, Calibration). | Done | Đã có sẵn bộ dữ liệu thử nghiệm eval/label_guardian_mini gồm 12 ảnh PNG (2 sequence), 4 class nhãn, file Ground Truth (CVAT XML, COCO JSON) và Prediction mock chứa 6 lỗi tạo sẵn. Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| DATA-02 | Phát triển Data Adapter cho chuẩn dữ liệu nuScenes (3D Cuboid projection sang 2D Camera). | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| DATA-03 | Xây dựng Pipeline Ingestion tự động hóa nạp dữ liệu vào Database & MinIO. | Doing
| DATA-04 | Tích hợp DVC Dataset Versioning (Tracking commit, tracking manifest & revision).
| DATA-05 | Phát triển Privacy Anonymization Engine (Blur khuôn mặt & biển số xe tự động).
PHASE 3: CVAT PROVISIONING & DEEP-LINK V1 | CVAT-01 | Nâng cấp CVAT Client (Idempotent Provisioning Project / Task / Job). | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| CVAT-02 | Phát triển API Deep-link Proxy (Ẩn CVAT PAT, sinh URL redirect bảo mật cho Browser). | Done
| CVAT-03 | Xây dựng Mapping Manager (Đồng bộ ID Frame/Job giữa Label Guardian và CVAT). | Done
| CVAT-04 | Lập trình cơ chế phát hiện Stale Revision / Stale Hash từ CVAT upstream. | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
PHASE 4: AUTOMATED QA ENGINE & MODEL INFERENCE | QA-01 | Phát triển Geometry Rule Engine (Phát hiện box bounds, overlap, size anomaly).
| QA-02 | Tích hợp Mô hình YOLOX-s + ByteTrack Inference Service cho Object Detection & Tracking.
| QA-03 | Lập trình thuật toán IoU & Hungarian Matching (So sánh Ground Truth vs Prediction). | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| QA-04 | Phát triển Spatial Rules (Kiểm tra góc nghiêng, vị trí phi lý, camera occlusion).
| QA-05 | Phát triển Temporal Rules (Phát hiện ID Switch, Trajectory Jump, ID Collision).
| QA-06 | Phát triển Context Rules (Xử lý quy tắc bối cảnh theo file cấu hình JSON).
| QA-07 | Tích hợp Celery Task Orchestrator (Chia 3 Queue: cpu, gpu, reports).
PHASE 5: LANGGRAPH AGENT & RISK SCORING ENGINE | AG-01 | Xây dựng Risk Scoring Engine V1 (Tổng hợp Evidence, phân loại Critical/High/Medium/Low).
| AG-02 | Phát triển Risk Threshold Calibration & Versioning (Quản lý tham số cấu hình risk).
| AG-03 | Thiết lập Kiến trúc LangGraph Multi-Node (Nodes: Load Context -> Validate -> Synthesize -> Explain -> Guard). | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| AG-04 | Tích hợp OpenAI / External VLM API với Prompting tiếng Việt chuyên sâu.
| AG-05 | Phát triển Fallback Reasoner (Tự động chuyển sang Rule Deterministic VN khi LLM Offline/Error).
| AG-06 | Tích hợp Guardrails (Đảm bảo đầu ra JSON đúng schema & thông điệp an toàn).
| AG-07 | Thiết lập Agent Feedback Loop (Lưu phản hồi của Reviewer để calibrate prompt/rules).
PHASE 6: HUMAN-IN-THE-LOOP WORKFLOW & AUDIT TRAIL | WF-01 | Lập trình State Machine cho Review Cases (Claim, Assign, Confirm, Reject, Skip).
| WF-02 | Xây dựng cơ chế Annotation Snapshot (Chụp snapshot trước khi đẩy lên CVAT edit).
| WF-03 | Lập trình Thuật toán Canonical Diff (So sánh chuẩn hóa nhãn Before/After từ CVAT).
| WF-04 | Xây dựng Luồng 2-Step Approval (Reviewer xem Diff -> Xác nhận/Từ chối sửa đổi).
| WF-05 | Enforcement Optimistic Concurrency Control (Sử dụng Header If-Match tránh ghi đè dữ liệu).
| WF-06 | Xây dựng Append-Only Audit Trail System (Ghi log bất biến, enforce ở DB Permission level).
| WF-07 | Phát triển 2-Step Annotation Restore Engine (Phôi phục nhãn về Snapshot cũ).
| WF-08 | Phát triển Dataset Versioning Rollback Engine (Rollback Dataset về DVC Revision cũ).
PHASE 7: FRONTEND INTEGRATION | FE-API-01 | Chuyển đổi Frontend Navigation sang React Router V6 & setup TanStack Query. | Done | Một phần Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| FE-API-02 | Tích hợp Keycloak OIDC/PKCE Auth trên FE (Xóa mock login & role switch demo).
| FE-API-03 | Đấu nối Màn hình QA Queue & Case Detail với Backend API V1 thật. | Doing | Một phần
| FE-API-04 | Đấu nối Màn hình Overview, Annotator Workspace, Reports & Settings với API thật. | Doing | Demo/mock
| FE-API-05 | Nâng cấp Canvas 2D/3D Viewer Overlay (Highlight visual evidence & bounding box diff).
| FE-API-06 | Đấu nối Luồng Sync / Diff / Approval / Restore trên giao diện FE.
| FE-API-07 | Xây dựng UI Timeline cho Audit Log & Form xác nhận Rollback 2 bước.
| FE-API-08 | Purge MockRepository & xóa hoàn toàn localStorage Business State khỏi Production Build.
| FE-API-09 | Tối ưu UI Responsive, Keyboard Shortcuts, Accessibility & Ngôn ngữ Tiếng Việt.
PHASE 8: EVALUATION BENCHMARK SUITE | EVAL-01 | Phát triển Evaluation Metrics Suite (Tính Precision, Recall, F1-score theo loại lỗi).
| EVAL-02 | Phát triển Evaluation Matrix theo Class & Sequence.
| EVAL-03 | Phát triển Synthetic Corruption Generator (Sinh lỗi giả định để benchmark). | Done | Audit 2026-08-16: implemented on develop; full test rerun is blocked locally by missing aiosqlite.
| EVAL-04 | Xây dựng Báo cáo Benchmark So sánh Accuracy giữa Rule Engine & Model Inference.
PHASE 9: REPORT GENERATOR WORKFLOW | REPORT-01 | Phát triển PDF Report Generator Worker (Dùng ReportLab/WeasyPrint, bảng biểu, ảnh evidence).
| REPORT-02 | Phát triển CSV Report Exporter Worker (Xuất danh sách cases, lỗi & mã ID).
| REPORT-03 | Phát triển JSON Structured Report Exporter Worker (Phục vụ tích hợp MLOps downstream).
| REPORT-04 | Xây dựng API Download Report an toàn (Sử dụng URL ngắn hạn có chữ ký ký danh - Presigned URL).
PHASE 10: PRODUCTION HARDENING, MONITORING & RELEASE | OPS-01 | Tích hợp OpenTelemetry, Prometheus Metrics & Grafana Dashboards cho Monitoring.
| OPS-02 | Cấu hình Structured Centralized Logging (JSON Logs) với Correlation ID.
| SEC-01 | Thực hiện Security Audit, Dependency Secret Scan & CORS Allow-list Hardening.
| SEC-02 | Kiểm tra tính toàn vẹn DB Append-only cho Audit Log (Thử nghiệm chặn lệnh UPDATE/DELETE).
| PERF-01 | Thực hiện Load Testing (Test tải 10.000 frames/cases, đảm bảo p95 Response Time < 500ms).
| REL-01 | Đóng gói One-Command Docker Bootstrap Script (docker-compose up chạy full demo).
| REL-02 | Viết Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Production & User Guide.
| REL-03 | Thực hiện Kịch bản Kiểm thử End-to-End Final 9 bước (Nghiệm thu toàn bộ hệ thống).

## Backlog
BACKLOG — QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO SPRINT
Mọi công việc của dự án, chia theo Sprint, liên kết với User Story, có hạn chót và người phụ trách rõ ràng
STT | Mã việc | Tên công việc | Mã US liên quan | Mô tả chi tiết | Sprint | Ưu tiên | Dự kiến (giờ) | Người phụ trách | Hạn chót | Trạng thái | Link Spec / PR | Vướng mắc | Ghi chú
Sprint 1: INFRASTRUCTURE, CVAT INTEGRATION & MVP FLOW Mục tiêu MVP: Dùng được API V1 thật, Ingest được KITTI/nuScenes, Mở được CVAT, Chạy Rule cơ bản, Sync/Diff & Approve nhãn thành công trên UI.
1 | TASK-101 | Chốt đặc tả US/Task & Tiêu chí nghiệm thu MVP | US-01 | Viết User Stories, Acceptance Criteria cho luồng MVP; Thiết lập Ma trận Done/Partial/Missing từ Baseline. | Sprint 1 | P0 | 6 | M2 | T2-N1 | Hoàn thành | Spec/Sprint1 |  | Quản lý dự án
2 | TASK-102 | Đóng băng Baseline & Thiết lập CI/CD Foundation | US-01 | Tạo repo Git/DVC mới, CI cho pytest, typecheck, OpenAPI drift check, migration check và Docker build. | Sprint 1 | P0 | 6 | M3 | T2-N1 | Hoàn thành | PR/CI-Init |  | FOUND-01 -> 04
3 | TASK-103 | Dựng hạ tầng Docker Compose & Database PostgreSQL | US-02 | Setup Docker Compose cho PostgreSQL, Redis, MinIO, Keycloak backend service. Tạo Alembic migration cho Schema V1. | Sprint 1 | P0 | 8 | M3 | T2-N2 | Đang làm | PR/Docker-DB |  | PLAT-01, PLAT-04
4 | TASK-104 | Tích hợp Keycloak OIDC/PKCE & RBAC (Backend) | US-02 | Tạo Keycloak realm, Roles (Reviewer, Annotator, Admin), verify JWT/JWKS, rate limit, error envelope. | Sprint 1 | P0 | 8 | M3 | T2-N3 | Đang làm | PR/Auth |  | PLAT-02, PLAT-03
5 | TASK-105 | Xây dựng Data Adapter cho KITTI & nuScenes (2D Projection) | US-03 | Adapter chuẩn hóa data KITTI/nuScenes, chiếu cuboid 3D -> 2D box cho camera, tạo overlay contract. | Sprint 1 | P0 | 10 | M2 | T2-N3 | Hoàn thành | PR/Ingestion |  | DATA-01 -> 03
6 | TASK-106 | Xây dựng Geometry Rule Engine & Matching IoU căn bản | US-04 | Logic phát hiện lỗi geometry (box bounds, overlap, size anomaly) và Hungarian/IoU matching giữa GT & Pred. | Sprint 1 | P0 | 10 | M1 | T2-N4 | Đang review | PR/Rule-Engine |  | QA-01, QA-03, QA-04
7 | TASK-107 | Xây dựng Algortihm Canonical Diff & Hash Annotation | US-05 | Lập trình thuật toán so sánh diff before/after nhãn từ CVAT, tính canonical hash phục vụ Sync/Approve. | Sprint 1 | P0 | 8 | M1 | T2-N4 | Đang review | PR/Canonical-Diff |  | WF-03
8 | TASK-108 | Tích hợp CVAT Connector V1 & Auto Provisioning | US-06 | Đưa connector CVAT Phase 7 vào API V1; Idempotent provisioning (Project/Task/Job), Deep-link proxy qua FastAPI. | Sprint 1 | P0 | 10 | M3 | T2-N4 | Hoàn thành | PR/CVAT-V1 |  | CVAT-01 -> 04 Audit 2026-08-16: CVAT provisioning, secure deep-link, mapping and stale validation are implemented on develop.
9 | TASK-109 | Chuyển đổi Frontend sang React Router & API Client V1 | US-07 | Thay hash routing bằng React Router, setup TanStack Query & API Client kết nối Backend V1 thật. | Sprint 1 | P0 | 10 | M4 | T2-N3 | Hoàn thành | PR/FE-Router |  | FE-API-01
10 | TASK-110 | Tích hợp Keycloak Authentication trên FE | US-07 | Kết nối Keycloak OIDC PKCE trên FE, role guard (Reviewer/Annotator/Admin), xóa mock login/role switch. | Sprint 1 | P0 | 8 | M4 | T2-N4 | Đang làm | PR/FE-Auth |  | FE-API-02
11 | TASK-111 | Đấu nối FE Màn hình QA Queue & Case Detail với API Thật | US-08 | Kết nối QA Queue, Frame Viewer, Context Panel với API thật; Bật tính năng Sync/Diff & Review Decision. | Sprint 1 | P0 | 12 | M4 | T2-N5 | Đang làm | PR/FE-Queue |  | FE-API-03, FE-API-06
12 | TASK-112 | Kiểm thử UAT & Đánh giá Nghiệm thu MVP (Tuần 1) | US-09 | Chạy E2E test luồng MVP: Ingest -> QA Run -> CVAT Edit -> Sync Diff -> Approve. Đánh giá Gate MVP. | Sprint 1 | P0 | 6 | M2 | T2-N5 |  | Report/UAT-MVP |  | Kiểm tra Gate MVP
Sprint 2: ADVANCED QA ENGINE, YOLOX INFERENCE & LANGGRAPH AGENT Mục tiêu: Hoàn thiện pipeline kiểm định chất lượng nâng P0 (Temporal/Context rules, Model Inference) và đưa LangGraph Agent vào tự động giải thích lỗi.
13 | TASK-201 | Viết UAT Testcases cho AI Agent & Inference Pipeline | US-10 | Viết kịch bản kiểm thử cho LangGraph Agent, YOLOX-s model inference và các Temporal/Context Rules. | Sprint 2 | P1 | 6 | M2 | T3-N1 |  | Spec/Sprint2 |  | B.A & QA
14 | TASK-202 | Triển khai Celery Queue (CPU/GPU/Reports) & Worker | US-11 | Setup Celery orchestration với Redis broker, chia 3 queue (cpu, gpu, reports), quản lý retry/cancellation. | Sprint 2 | P0 | 10 | M3 | T3-N2 |  | PR/Celery-Worker |  | QA-07
15 | TASK-203 | Tích hợp YOLOX-s + ByteTrack Inference Service | US-12 | Cấu hình YOLOX-s + ByteTrack runner, class mapping, batch processing CPU/GPU, lưu Prediction Artifacts. | Sprint 2 | P0 | 12 | M1 | T3-N3 |  | PR/YOLOX-ByteTrack |  | QA-02
16 | TASK-204 | Xây dựng Temporal & Context Rules Engine | US-13 | Rule kiểm tra chuỗi thời gian (ID switch, ID collision, trajectory jump, class stability) & JSON context rules. | Sprint 2 | P0 | 10 | M1 | T3-N3 |  | PR/Temporal-Rules |  | QA-05, QA-06
17 | TASK-205 | Triển khai Risk Scoring Engine V1 & Calibration | US-14 | Gom evidence, tính điểm Risk score (Critical/High/Medium/Low), threshold versioning. | Sprint 2 | P0 | 8 | M1 | T3-N4 |  | PR/Risk-Engine |  | AG-01, AG-02
18 | TASK-206 | Phát triển LangGraph Agent Pipeline (OpenAI/Fallback) | US-15 | Tạo LangGraph nodes (load context -> validate -> synthesize -> explain -> guard), Deterministic VN fallback. | Sprint 2 | P0 | 12 | M1 | T3-N5 |  | PR/LangGraph-Agent |  | AG-03 -> AG-07
19 | TASK-207 | Phát triển API CRUD Versioned cho Rules & Models | US-16 | API quản lý phiên bản Rules/Models, cấu hình tham số threshold từ UI Backend. | Sprint 2 | P1 | 8 | M3 | T3-N4 |  | PR/API-Rules-Models |  | Public API V1
20 | TASK-208 | FE Màn hình Overview, Settings & Config Rules/Agent | US-17 | Đấu nối UI Overview (thống kê thật), Settings & Rule/Model Config với API Backend. | Sprint 2 | P1 | 10 | M4 | T3-N5 |  | PR/FE-Settings |  | FE-API-04
21 | TASK-209 | Bổ sung Canvas 2D/3D Viewer Overlay & Visual Evidence | US-18 | Cải thiện Frame Viewer: Hiển thị Bounding Box Prediction vs GT, highlight vùng lỗi theo Evidence. | Sprint 2 | P0 | 10 | M4 | T3-N5 |  | PR/FE-Viewer-Adv |  | FE-API-05
22 | TASK-202 | Nghiệm thu UAT Sprint 2 (QA Engine & Agent AI) | US-19 | Đánh giá độ chính xác phát hiện lỗi của AI Agent và tính ổn định của YOLOX + Rule Engine. | Sprint 2 | P0 | 6 | M2 | T3-N5 |  | Report/UAT-S2 |  | Gate Phase 4 & 5
SPRINT 3: HUMAN REVIEW WORKFLOW, AUDIT TRAIL & ROLLBACK SYSTEM Mục tiêu: Hoàn thiện 100% luồng Reviewer/Annotator (Claim, Assign, Snapshot, Diff, Approval 2 bước), Append-only Audit Trail và Dataset Rollback bằng DVC.
23 | TASK-301 | Viết Đặc tả UAT cho Workflow Human Review & Rollback | US-20 | Thiết kế testcase kiểm thử State Machine (Claim/Assign/Approve/Reject) và các kịch bản Rollback. | Sprint 3 | P1 | 6 | M2 | T4-N1 |  | Spec/Sprint3 |  | B.A & QA
24 | TASK-302 | Xây dựng State Machine Review & Assignment API | US-21 | Enforcement các state transition (claim, assign, confirm, reject, skip); optimistic concurrency (If-Match). | Sprint 3 | P0 | 10 | M3 | T4-N2 |  | PR/State-Machine |  | WF-01, WF-04, WF-05
25 | TASK-303 | Triển khai Annotation Snapshot & Restore Mechanism | US-22 | Tạo snapshot tự động trước khi mở CVAT; API Restore request 2 bước (preview diff -> reason -> confirm). | Sprint 3 | P0 | 10 | M1 | T4-N3 |  | PR/Snapshot-Restore |  | WF-02, WF-07
26 | TASK-304 | Xây dựng Append-Only Audit Trail System (Database level) | US-23 | Ghi nhận Audit Log không thể chỉnh sửa/xóa (DB level permission); API GET /audit-events có filter/sort. | Sprint 3 | P0 | 8 | M3 | T4-N3 |  | PR/Audit-Trail |  | WF-06, SEC-02
27 | TASK-305 | Triển khai Dataset Versioning Rollback bằng DVC | US-24 | API Rollback Dataset: Tạo DatasetVersion mới từ DVC revision cũ mà không ghi đè dữ liệu lịch sử. | Sprint 3 | P0 | 8 | M3 | T4-N4 |  | PR/DVC-Rollback |  | WF-08
28 | TASK-306 | FE Màn hình Annotator Workspace & Assignment Flow | US-25 | Màn hình dành riêng cho Annotator: Nhận task, mở CVAT, gửi feedback, đánh dấu ready to sync. | Sprint 3 | P0 | 10 | M4 | T4-N3 |  | PR/FE-Annotator |  | FE-API-04, FE-API-06
29 | TASK-307 | FE Màn hình Audit Log Timeline & Rollback Diff UI | US-26 | Màn hình xem Audit Log chi tiết, xem Before/After Diff trực quan và Form xác nhận Rollback 2 bước. | Sprint 3 | P0 | 10 | M4 | T4-N4 |  | PR/FE-Audit-Diff |  | FE-API-04
30 | TASK-308 | Bỏ hoàn toàn MockRepository & localStorage Business State | US-27 | Refactor FE: Chuyển toàn bộ các module còn lại sang API thật, xóa MockRepository khỏi production build. | Sprint 3 | P0 | 8 | M4 | T4-N5 |  | PR/FE-Purge-Mock |  | FE-API-08
31 | TASK-309 | Nghiệm thu UAT Sprint 3 (Review Workflow & Audit) | US-28 | Kiểm thử toàn diện luồng phân quyền Reviewer/Annotator, kiểm tra tính toàn vẹn Audit Log và Rollback. | Sprint 3 | P0 | 6 | M2 | T4-N5 |  | Report/UAT-S3 |  | Gate Phase 6 & 7
SPRINT 4: EVALUATION, PRIVACY, REPORTING & PRODUCTION RELEASE Mục tiêu: Hoàn thiện Privacy Pipeline, Report Generator (PDF/CSV/JSON), Benchmarking Evaluation, Security Hardening, E2E Testing và Đóng gói Bàn giao (Docker Bootstrap).
32 | TASK-401 | Xây dựng Privacy Anonymization Pipeline (Blur Face/Plate) | US-29 | Tự động làm mờ mặt/biển số xe trước khi đẩy lên CVAT/FE; Lưu redaction manifest; Chặn dataset lỗi privacy. | Sprint 4 | P0 | 10 | M1 | T5-N2 |  | PR/Privacy-Blur |  | DATA-06, DATA-07
33 | TASK-402 | Xây dựng Evaluation Benchmark Suite & Metrics | US-30 | Tính toán Precision, Recall, F1 theo Error Type, Class, Sequence; Benchmark Corruption Generator. | Sprint 4 | P0 | 10 | M1 | T5-N3 |  | PR/Eval-Benchmark |  | EVAL-01 -> 04
34 | TASK-403 | Phát triển Report Generator Worker (PDF, CSV, JSON) | US-30 | Celery worker xuất báo cáo PDF (dùng ReportLab/WeasyPrint), CSV, JSON với chữ ký URL ngắn hạn. | Sprint 4 | P0 | 10 | M3 | T5-N3 |  | PR/Report-Worker |  | REPORT-01 -> 04
35 | TASK-404 | Thiết lập OpenTelemetry, Prometheus & Grafana Monitoring | US-31 | Setup Structured logging, Prometheus metrics, Grafana dashboard theo dõi API, Worker và CVAT status. | Sprint 4 | P1 | 8 | M3 | T5-N3 |  | PR/Ops-Monitoring |  | OPS-01
36 | TASK-405 | FE Màn hình Reports Export & Analytics Dashboard | US-32 | Màn hình Báo cáo, xem biểu đồ xu hướng lỗi, chọn định dạng (PDF/CSV/JSON) và tải báo cáo an toàn. | Sprint 4 | P0 | 8 | M4 | T5-N4 |  | PR/FE-Reports |  | FE-API-04
37 | TASK-406 | Hoàn thiện UI Accessibility, Responsive & UX Polish | US-32 | Rà soát responsive, keyboard shortcuts, privacy badge, ngôn ngữ Tiếng Việt mặc định toàn hệ thống. | Sprint 4 | P1 | 6 | M4 | T5-N4 |  | PR/FE-UX-Polish |  | FE-API-09
38 | TASK-407 | Security Audit, Secret Scan & Load Testing (10k frames) | US-33 | Quét lỗ hổng dependency, CORS allow-list, PAT rotation; Load test 10.000 frames/cases (p95 < 500ms). | Sprint 4 | P0 | 8 | M3 | T5-N4 |  | PR/Sec-Load-Test |  | SEC-01, PERF-01
39 | TASK-408 | Đóng gói One-Command Docker Bootstrap & Viết Docs | US-34 | Đóng gói script docker-compose up chạy full demo self-hosted; Hoàn thiện tài liệu User Guide & API Docs. | Sprint 4 | P0 | 8 | M2 | T5-N5 |  | PR/Release-Pkg |  | REL-01 -> 04
40 | TASK-409 | Thực hiện Kịch bản E2E Final & Nghiệm thu Tổng kết | US-35 | Chạy full E2E demo theo Kịch bản 9 bước (Import -> AI -> CVAT -> Sync -> Approve -> Report -> Rollback). | Sprint 4 | P0 | 8 | M2 | T5-N5 |  | Report/Final-UAT |  | REL-05, REL-06

## Danh sách User Story
DANH SÁCH USER STORY / USE CASE
Mọi tình huống sử dụng cần thực hiện — Mỗi câu chuyện có mã riêng để liên kết với Backlog
Mã | Tên user story | Mô tả ngắn | Mã công việc kỹ thuật | Vai trò | Tôi muốn | Để đạt được | Mức ưu tiên | Trạng thái | Sprint dự kiến | Xem đặc tả
US-01 | Đóng băng Baseline & CI/CD Foundation | Khởi tạo repo, CI/CD pipeline và đóng băng baseline code. | FOUND-01 FOUND-02 FOUND-03 FOUND-04 | Solution Architect / MLOps | Đóng băng source code baseline và thiết lập CI pipeline tự động (pytest, typecheck, migration check) | Đảm bảo mã nguồn không bị xung đột, drift API và tự động hóa kiểm thử trong suốt quá trình phát triển | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-01
US-02 | Khởi tạo Hạ tầng Container & DB Schema V1 | Dựng Docker Compose, DB PostgreSQL, MinIO & Keycloak. | PLAT-01 PLAT-02 PLAT-03 PLAT-04 | Solution Architect / MLOps | Cấu hình Docker Compose chạy PostgreSQL, Redis, MinIO và Keycloak OIDC/PKCE với DB Schema V1 | Có hạ tầng lưu trữ chuẩn production, quản lý token bảo mật và sẵn sàng cho Backend API V1 | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-02
US-03 | Ingestion Adapter KITTI & nuScenes | Nạp và chuẩn hóa dữ liệu 2D/3D projection cho KITTI/nuScenes. | DATA-01 DATA-02 DATA-03 | Research / AI Developer | Xây dựng Data Adapters để chuẩn hóa dữ liệu KITTI và nuScenes (chiếu 3D cuboid sang 2D camera box) | Đồng bộ định dạng dữ liệu đầu vào cho hệ thống kiểm định QA | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-03
US-04 | Geometry Rule Engine & Matching IoU | Phát hiện lỗi hình học bounding box bằng thuật toán IoU. | QA-01 QA-03 | Research / AI Developer | Lập trình Geometry Rule Engine phát hiện lỗi overlap, out-of-bounds và Hungarian IoU matching | Khoanh vùng các lỗi hình học cơ bản ngay khi nhập dữ liệu vào hệ thống | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-04
US-05 | Canonical Diff Engine cho Annotation | So sánh điểm khác biệt trước và sau khi chỉnh sửa nhãn. | WF-03 | Research / AI Developer | Viết thuật toán Canonical Diff tính toán sự thay đổi bounding box, class, track ID giữa các phiên bản | Xác định chính xác người dùng đã sửa gì trên CVAT trước khi phê duyệt | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-05
US-06 | CVAT Connector V1 & Proxy Deep-link | Kết nối CVAT V1, provisioning Task/Job và proxy URL bảo mật. | CVAT-01 CVAT-02 CVAT-03 CVAT-04 | Backend Developer | Tích hợp CVAT Connector V1 với cơ chế Idempotent Provisioning và sinh Proxy Deep-link ẩn PAT token | Người dùng mở đúng vị trí frame trên CVAT an toàn mà không lộ PAT credential | Bắt buộc | Hoàn thành | Sprint 1 | Spec/US-06
US-07 | Frontend React Router & Keycloak Auth | Chuyển đổi FE sang React Router V6 và kết nối Keycloak OIDC. | FE-API-01 FE-API-02 | Frontend Developer | Tích hợp React Router, TanStack Query và Keycloak OIDC/PKCE authentication trên Frontend | Thay thế mock login, phân quyền giao diện (Reviewer, Annotator, Admin) theo token thật | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-07
US-08 | Đấu nối QA Queue UI với API Thật | Chuyển màn hình QA Queue từ Mock sang đọc API Backend V1. | FE-API-03 | Frontend Developer | Đấu nối giao diện QA Queue và Case Detail với API FastAPI thật | Reviewer xem được danh sách lỗi, hình ảnh, evidence và deep-link thật từ hệ thống | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-08
US-09 | Nghiệm thu Luồng MVP End-to-End | Kiểm thử UAT luồng MVP: Ingest -> CVAT -> Sync Diff -> Approve. | REL-03 (Part) | Project Manager / BA | Thực hiện kịch bản kiểm thử UAT cho luồng MVP từ Ingest dữ liệu đến Approve sửa đổi | Đảm bảo MVP đạt tiêu chuẩn phát hành ngay trong tuần đầu tiên | Bắt buộc |  | Sprint 1 | Spec/US-09
US-10 | Đặc tả Testcase AI & Model Inference | Viết kịch bản UAT đánh giá mô hình YOLOX & AI Agent. | TASK-201 | Project Manager / BA | Xây dựng tài liệu đặc tả testcase UAT cho mô hình AI Inference và LangGraph Agent | Có bộ tiêu chuẩn đo lường độ chính xác và tỷ lệ báo lỗi giả (False Positive) của AI | Nên có |  | Sprint 2 | Spec/US-10
US-11 | Celery Multi-Queue Orchestration | Cấu hình Celery worker xử lý tác vụ bất đồng bộ theo 3 queue. | QA-07 | Backend Developer | Setup Celery Task Orchestrator với Redis broker phân chia 3 queue (cpu, gpu, reports) | Tối ưu tài nguyên máy chủ, tách biệt xử lý AI GPU và các tác vụ nhẹ CPU | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-11
US-12 | YOLOX-s & ByteTrack Inference Service | Chạy suy luận YOLOX-s + ByteTrack để phát hiện vật thể và track ID. | QA-02 | Research / AI Developer | Triển khai runner YOLOX-s + ByteTrack sinh prediction artifacts và tracking ID trên từng frame | So sánh kết quả AI dự đoán với nhãn Ground Truth nhằm tìm ra vật thể bị bỏ sót / gán sai ID | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-12
US-13 | Temporal & Context Rules Engine | Kiểm tra quy tắc chuỗi thời gian (ID switch, trajectory jump). | QA-04 QA-05 QA-06 | Research / AI Developer | Lập trình các luật Temporal (phát hiện ID Switch, Trajectory Jump, Class Drift) & Context Rules qua file JSON | Tự động bắt các lỗi khó phát hiện bằng mắt thường trên dãy video liên tục | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-13
US-14 | Risk Scoring Engine & Calibration | Tổng hợp bằng chứng lỗi và tính điểm rủi ro Risk Score. | AG-01 AG-02 | Research / AI Developer | Xây dựng Risk Scoring Engine tổng hợp Evidences và phân cấp Risk level (Critical, High, Medium, Low) | Ưu tiên các frame bị lỗi nghiêm trọng lên đầu hàng chờ QA Queue cho Reviewer | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-14
US-15 | LangGraph Agent Pipeline | Tự động giải thích nguyên nhân lỗi nhãn bằng AI Agent tiếng Việt. | AG-03 AG-04 AG-05 AG-06 AG-07 | Agentic Workflow Engineer | Phát triển LangGraph Multi-Node Agent (Context -> Validate -> Explain -> Guard) hỗ trợ VN Fallback | Tạo lời giải thích lỗi và đề xuất cách sửa bằng tiếng Việt tự nhiên cho Reviewer | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-15
US-16 | API CRUD Versioned cho Rules & Models | Quản lý phiên bản tham số cấu hình Rule Engine & Model AI. | TASK-207 | Backend Developer | Phát triển REST API quản lý cấu hình rules, threshold và versioning của các mô hình AI | Cho phép Admin tùy chỉnh ngưỡng nhạy của AI/Rules trực tiếp từ giao diện | Nên có |  | Sprint 2 | Spec/US-16
US-17 | UI Settings & Rules Configuration | Giao diện điều chỉnh tham số kiểm định và cấu hình Agent. | FE-API-04 (Part) | Frontend Developer | Đấu nối màn hình Overview (thống kê thật), Settings & Rule/Model Config với Backend API | Quản trị viên dễ dàng theo dõi chỉ số và bật/tắt các luật kiểm tra nhãn theo dự án | Nên có |  | Sprint 2 | Spec/US-17
US-18 | Canvas Overlay Visual Evidence | Trực quan hóa khung hình lỗi trên giao diện Frame Viewer. | FE-API-05 | UI/UX Designer / FE | Nâng cấp Frame Viewer hiển thị Bounding Box Prediction vs GT và highlight vùng lỗi theo Evidence | Reviewer quan sát và so sánh trực quan lỗi ngay trên Dashboard mà không cần đoán | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-18
US-19 | Nghiệm thu Gate Phase 4 & Phase 5 | Đánh giá UAT chất lượng phát hiện lỗi của AI & Rule Engine. | TASK-202 | Project Manager / BA | Đánh giá nghiệm thu kết quả phát hiện lỗi của YOLOX, Temporal Rules và LangGraph Agent | Xác nhận AI Agent hoạt động ổn định, lời giải thích có giá trị trước khi sang Sprint 3 | Bắt buộc |  | Sprint 2 | Spec/US-19
US-20 | Đặc tả Workflow Human Review & Rollback | Viết testcases cho luồng làm việc của Annotator & Reviewer. | TASK-301 | Project Manager / BA | Soạn thảo đặc tả kịch bản kiểm thử State Machine (Claim/Assign/Approve/Reject) và Rollback | Đảm bảo luồng tương tác người dùng tuân thủ đúng quy trình quản lý chất lượng nhãn | Nên có |  | Sprint 3 | Spec/US-20
US-21 | Review State Machine & Optimistic Concurrency | Lập trình API quản lý trạng thái Review Case và chống xung đột. | WF-01 WF-05 | Backend Developer | Xây dựng Review State Machine API và củng cố Header If-Match tránh ghi đè dữ liệu đồng thời | Đảm bảo không có 2 Reviewer cùng xử lý/ghi đè lên một QA Case tại cùng một thời điểm | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-21
US-22 | Annotation Snapshot & Restore Mechanism | Lưu ảnh chụp nhãn gốc và hỗ trợ khôi phục 2 bước. | WF-02 WF-07 | Research / AI Developer | Xây dựng cơ chế chụp Snapshot nhãn tự động trước khi sửa trên CVAT và API Restore 2 bước | Cho phép hủy bỏ kết quả chỉnh sửa hỏng và quay về phiên bản nhãn an toàn trước đó | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-22
US-23 | Append-Only Audit Trail System | Ghi vết lịch sử thay đổi nhãn không thể bị sửa/xóa. | WF-06 SEC-02 | Backend Developer | Phát triển hệ thống Audit Trail ghi nhận mọi hành động (Edit, Sync, Approve, Reject) ở DB Permission Level | Đảm bảo tính minh bạch, truy vết tuyệt đối cho hồ sơ an toàn dữ liệu xe tự hành | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-23
US-24 | Dataset Versioning Rollback bằng DVC | Khôi phục toàn bộ bộ dữ liệu về một phiên bản DVC cũ. | DATA-04 WF-08 | Solution Architect / MLOps | Xây dựng API Dataset Rollback tạo DatasetVersion mới từ DVC revision cũ mà không xóa dữ liệu lịch sử | Bảo vệ bộ dữ liệu khỏi việc bị hỏng hàng loạt do lỗi thao tác hoặc lỗi hệ thống | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-24
US-25 | FE Annotator Workspace & Assignment Flow | Giao diện công việc dành riêng cho gán nhãn viên (Annotator). | FE-API-04 (Part) FE-API-06 (Part) | Frontend Developer | Phát triển màn hình Annotator Workspace: Nhận task, mở CVAT, gửi phản hồi và gửi Sync | Tối ưu luồng làm việc riêng cho Annotator, tách biệt với luồng phê duyệt của Reviewer | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-25
US-26 | FE Audit Log Timeline & Rollback Diff UI | Giao diện xem dòng thời gian Audit và Form xác nhận Rollback. | FE-API-06 (Part) FE-API-07 | Frontend Developer | Phát triển UI Timeline xem Audit Log, hiển thị Before/After Diff và Modal khôi phục 2 bước | Reviewer xem lại được toàn bộ lịch sử chỉnh sửa và đưa ra quyết định rollback an toàn | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-26
US-27 | Purge MockRepository & Production Refactor | Loại bỏ hoàn toàn dữ liệu giả/localStorage khỏi Frontend. | FE-API-08 | Frontend Developer | Refactor toàn bộ dự án Frontend, gỡ bỏ MockRepository và localStorage Business State | Đảm bảo 100% dữ liệu hiển thị trên ứng dụng được gọi từ Backend API thật | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-27
US-28 | Nghiệm thu Gate Phase 6 & Phase 7 | Kiểm thử UAT luồng Review, Đồng bộ CVAT & Audit Log. | TASK-309 | Project Manager / BA | Kiểm thử E2E luồng chỉnh sửa nhãn trên CVAT -> Sync Diff -> Approve/Reject -> Audit Log | Nghiệm thu tính đóng vòng lặp (Closed-loop) của quy trình kiểm định nhãn với con người | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-28
US-29 | Privacy Anonymization Pipeline | Tự động làm mờ khuôn mặt và biển số xe bảo vệ quyền riêng tư. | DATA-05 | Research / AI Developer | Triển khai Privacy Engine tự động phát hiện và Blur khuôn mặt, biển số xe trước khi đẩy dữ liệu lên UI/CVAT | Tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu PII (GDPR, ISO 27001) trong kỹ nghệ xe tự hành | Bắt buộc |  | Sprint 4 | Spec/US-29
US-30 | Evaluation Benchmark Suite | Đo lường hiệu năng của hệ thống QA theo chỉ số Precision/Recall. | EVAL-01 EVAL-02 EVAL-03 EVAL-04 | Research / AI Developer | Xây dựng bộ công cụ Evaluation Benchmark tính Precision, Recall, F1 theo loại lỗi, Class và Sequence | Cung cấp chỉ số định lượng đánh giá hiệu quả phát hiện lỗi nhãn của hệ thống Label Guardian | Bắt buộc |  | Sprint 4 | Spec/US-30
US-31 | Async Report Generator Worker | Xuất báo cáo QA dưới các định dạng PDF, CSV và JSON. | REPORT-01 REPORT-02 REPORT-03 REPORT-04 | Backend Developer | Phát triển Celery Worker sinh báo cáo chất lượng QA (PDF có biểu đồ/evidence, CSV chi tiết, JSON MLOps) | Cung cấp hồ sơ báo cáo chất lượng dữ liệu phục vụ nghiệm thu hoặc tích hợp MLOps downstream | Bắt buộc |  | Sprint 4 | Spec/US-31
US-32 | OpenTelemetry, Prometheus & Grafana Monitoring | Giám sát hiệu năng hệ thống, API latency và trạng thái CVAT. | OPS-01 OPS-02 | Solution Architect / MLOps | Cấu hình OpenTelemetry, Prometheus metrics và Grafana Dashboards giám sát hệ thống | Giúp đội ngũ MLOps/DevOps phát hiện sớm các sự cố nghẽn mạng, trễ API hoặc quá tải GPU | Nên có |  | Sprint 4 | Spec/US-32
US-33 | FE Reports Export & UX Polish | Giao diện xuất báo cáo và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. | FE-API-04 (Part) FE-API-09 | Frontend Developer | Phát triển UI Báo cáo, tải tài liệu an toàn (Presigned URL) và hoàn thiện Responsive/Accessibility | Giúp người dùng dễ dàng truy xuất báo cáo và có trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị | Bắt buộc |  | Sprint 4 | Spec/US-33
US-34 | Security Audit, Secret Scan & Load Testing | Kiểm tra an ninh mạng và test tải 10.000 frames/cases. | SEC-01 PERF-01 | Solution Architect / MLOps | Thực hiện Security Audit, quét Secret/PAT, CORS Allow-list và Load test (10k frames, p95 < 500ms) | Đảm bảo hệ thống đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin và chịu tải tốt khi đưa vào vận hành thực tế | Bắt buộc |  | Sprint 4 | Spec/US-34
US-35 | One-Command Docker Bootstrap & Final Release | Đóng gói sản phẩm, tài liệu hướng dẫn và nghiệm thu tổng kết. | REL-01 REL-02 REL-03 | Full Team (PM Lead) | Đóng gói script docker-compose up chạy full demo self-hosted, viết Docs và nghiệm thu kịch bản Final 9 bước | Bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh, sẵn sàng triển khai tại môi trường doanh nghiệp | Bắt buộc |  | Sprint 4 | Spec/US-35
US-36 | Bảng điều khiển Pinpoint Error Annotation & Visual Feedback | Ghim comment và hiển thị cảnh báo trực tiếp lên tọa độ Bounding Box lỗi. | FE-API-06 WF-04 | Reviewer (QA/QC) | Ghim các thẻ phản hồi lỗi (Error Markers) kèm giải thích từ AI Agent trực tiếp lên Bounding Box sai trên giao diện | Annotator dễ dàng nhìn thấy ngay vị trí và lý do lỗi mà không cần đọc mô tả văn bản dài dòng, tránh hiểu nhầm | Bắt buộc |  | Sprint 3 | Spec/US-36
US-37 | Hệ thống Cảnh báo Lỗi Lặp lại (Recurring Error Tracker) | Tự động theo dõi và cảnh báo các lỗi Annotator thường xuyên mắc phải qua nhiều task. | AG-07 REPORT-02 | Project Manager / QA Lead | Hệ thống phân tích Audit Log, phát hiện lỗi lặp lại và hiển thị cảnh báo đỏ khi Annotator đó mở Task mới | Cảnh báo Annotator trước khi nộp bài, giúp giảm tỷ lệ mắc lại lỗi cũ và tiết kiệm năng lượng cho Reviewer | Nên có |  | Sprint 4 | Spec/US-37
US-38 | Tích hợp AI Agent tra cứu Guidelines (Dispute Resolution) | Trợ lý AI dùng RAG để giải đáp nhanh và phân xử các quy tắc gán nhãn khó (Edge cases). | AG-04 FE-API-04 | Reviewer & Annotator | Truy vấn trực tiếp bộ Guidelines bằng câu hỏi tự nhiên thông qua AI Agent tích hợp trên Dashboard | Có ngay câu trả lời khách quan trích dẫn từ tài liệu chuẩn, giải quyết nhanh các tranh cãi (disputes) về nghiệp vụ | Nên có |  | Sprint 4 | Spec/US-38

## Daily workflow
1. Mẫu Daily Standup — Báo cáo hàng ngày
3 câu hỏi bắt buộc (báo cáo theo taskcode/us id/work id)
STT | Câu hỏi | Trả lời
1 | Hôm qua đã làm taskcode nào? | [Liệt kê việc đã hoàn thành. Gắn link commit/PR nếu có]
2 | Hôm nay làm taskcode nào? | [Việc cần hoàn thành trong ngày. Rõ ràng, cụ thể]
3 | Có gì đang kẹt không? | [Nếu có: mô tả vấn đề + cần ai giúp. Nếu không: ghi 'Không có']
2. Tiêu chuẩn hoàn thành 1 task
Một Task chỉ được đổi trạng thái sang Done khi:
STT | Nội dung
1 | Code đã merge vào branch chính
2 | Tất cả Unit Test / Integration Test liên quan chạy XANH (Green).
3 | Bảo mật: Không được commit hardcode file .env, mật khẩu, PAT Token hoặc thông tin PII.
4 | Có cập nhật tài liệu API/OpenAPI nếu có thay đổi.
5 | Bàn giao task report (bàn giao vào drive)
3. Task report template
- Mã Công Việc (Task ID): [Điền Mã Task, ví dụ: TASK-106]
- Tên Công Việc: [Tên chi tiết công việc]
- Mã User Story liên quan: [Ví dụ: US-04]
- Người Thực Hiện: [Họ và tên - Mã nhân sự]
- Ngày Hoàn Thành: [YYYY-MM-DD]
- Link Pull Request / Source Code: [Link PR trên Git]
1. MỤC TIÊU & YÊU CẦU NGHỆP VỤ (OBJECTIVE)
[Mô tả tóm tắt task này giải quyết bài toán gì trong hệ thống]
2. PHƯƠNG PHÁP & CƠ SỞ KỸ THUẬT (METHODOLOGY & ALGORITHMS)
[Mô tả chi tiết thuật toán, công thức toán học, mô hình hoặc thiết kế hệ thống được sử dụng]
3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN & LUỒNG XỬ LÝ (WORKFLOW & IMPLEMENTATION)
[Các bước thực hiện code, cấu trúc file/module được tạo mới hoặc chỉnh sửa]
4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC & BẰNG CHỨNG KIỂM THỬ (RESULTS & EVIDENCE)
[Số lượng Unit Test đã viết/pass, kết quả chạy thực tế, ảnh chụp màn hình hoặc log]
5. RỦI RO & BÀI HỌC RÚT RA (RISKS & LESSONS LEARNED)
[Các vướng mắc phát sinh khi làm task và cách khắc phục]

## Đặc tả tính năng
ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG / FEATURE SPECIFICATION
Mô tả chi tiết từng tính năng theo cấu trúc: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch
ĐẶC TẢ #1
Mã User Story liên quan | [US-XXX]
Tên tính năng | [Tên tính năng cần mô tả]
Người viết | [Họ tên người phụ trách viết đặc tả]
Ngày tạo | [DD/MM/YYYY]
Ngày cập nhật gần nhất | [DD/MM/YYYY]
Trạng thái | Bản nháp / Đang review / Đã duyệt
1. ĐỘNG LÝ (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | [Tại sao cần tính năng này? Bài toán thực tế đang gặp là gì?]
Người dùng mục tiêu | [Ai sẽ sử dụng? Trải nghiệm hiện tại của họ ra sao?]
Mục tiêu kỳ vọng | [Kết quả mong đợi khi hoàn thành? Chỉ số đo lường nào?]
Phương án thay thế đã xem xét | [Có cách nào khác không? Vì sao chọn cách này?]
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | [Mô tả kiến trúc, các thành phần liên quan, luồng dữ liệu. Đính kèm sơ đồ nếu có]
Thiết kế giao diện (UI/UX) | [Mô tả giao diện, luồng người dùng, link mockup. Wireframe hoặc Figma]
Thiết kế API | [Endpoints, định dạng request/response, xác thực, xử lý lỗi]
Mô hình dữ liệu | [Schema cơ sở dữ liệu, bảng mới/sửa, quan hệ, indexes]
Thiết kế AI/ML | [Mô hình sử dụng, prompt engineering, RAG pipeline, chỉ số đánh giá]
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | [Các trường hợp biên, lỗi có thể gặp, cách xử lý]
Bảo mật và Quyền riêng tư | [Xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu, giới hạn truy cập]
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | [Liệt kê từng bước cụ thể, dự kiến thời gian cho mỗi bước]
Công việc con (liên kết Backlog) | [T-001: mô tả ¦ T-002: mô tả ¦ ...]
Phụ thuộc | [Công việc/tính năng nào cần hoàn thành trước? Cần nguồn lực gì?]
Timeline dự kiến | [Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc. Tổng dự kiến bao nhiêu giờ?]
Kế hoạch kiểm thử | [Test case, cách xác nhận, tiêu chí nghiệm thu]
Kế hoạch triển khai | [Chiến lược triển khai: từng giai đoạn, feature flag, hoặc release toàn bộ?]
Tiêu chí thành công | [Khi nào tính năng này được coi là hoàn thành? Chỉ số cụ thể?]
Rủi ro và Cách giảm thiểu | [Rủi ro có thể gặp + biện pháp phòng ngừa]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ĐẶC TẢ #2
Mã User Story liên quan | [US-XXX]
Tên tính năng | [Tên tính năng cần mô tả]
Người viết | [Họ tên người phụ trách viết đặc tả]
Ngày tạo | [DD/MM/YYYY]
Ngày cập nhật gần nhất | [DD/MM/YYYY]
Trạng thái | Bản nháp / Đang review / Đã duyệt
1. ĐỘNG LÝ (MOTIVATION)
Vấn đề cần giải quyết | [Tại sao cần tính năng này? Bài toán thực tế đang gặp là gì?]
Người dùng mục tiêu | [Ai sẽ sử dụng? Trải nghiệm hiện tại của họ ra sao?]
Mục tiêu kỳ vọng | [Kết quả mong đợi khi hoàn thành? Chỉ số đo lường nào?]
Phương án thay thế đã xem xét | [Có cách nào khác không? Vì sao chọn cách này?]
2. THIẾT KẾ (DESIGN)
Kiến trúc hệ thống | [Mô tả kiến trúc, các thành phần liên quan, luồng dữ liệu. Đính kèm sơ đồ nếu có]
Thiết kế giao diện (UI/UX) | [Mô tả giao diện, luồng người dùng, link mockup. Wireframe hoặc Figma]
Thiết kế API | [Endpoints, định dạng request/response, xác thực, xử lý lỗi]
Mô hình dữ liệu | [Schema cơ sở dữ liệu, bảng mới/sửa, quan hệ, indexes]
Thiết kế AI/ML | [Mô hình sử dụng, prompt engineering, RAG pipeline, chỉ số đánh giá]
Trường hợp đặc biệt và Xử lý lỗi | [Các trường hợp biên, lỗi có thể gặp, cách xử lý]
Bảo mật và Quyền riêng tư | [Xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu, giới hạn truy cập]
3. KẾ HOẠCH (PLAN)
Các bước thực hiện | [Liệt kê từng bước cụ thể, dự kiến thời gian cho mỗi bước]
Công việc con (liên kết Backlog) | [T-001: mô tả ¦ T-002: mô tả ¦ ...]
Phụ thuộc | [Công việc/tính năng nào cần hoàn thành trước? Cần nguồn lực gì?]
Timeline dự kiến | [Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc. Tổng dự kiến bao nhiêu giờ?]
Kế hoạch kiểm thử | [Test case, cách xác nhận, tiêu chí nghiệm thu]
Kế hoạch triển khai | [Chiến lược triển khai: từng giai đoạn, feature flag, hoặc release toàn bộ?]
Tiêu chí thành công | [Khi nào tính năng này được coi là hoàn thành? Chỉ số cụ thể?]
Rủi ro và Cách giảm thiểu | [Rủi ro có thể gặp + biện pháp phòng ngừa]

## Đường link quan trọng
TẬP HỢP ĐƯỜNG LINK QUAN TRỌNG
Lưu mọi đường link liên quan đến dự án — Cập nhật ngay khi có link mới
STT | Phân loại | Nội dung / Mô tả | Địa chỉ (URL) | Người quản lý | Ghi chú
Mã nguồn và Triển khai
1 |  | Kho lưu mã nguồn (GitHub Repository) | https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-209/tree/main
2 |  | Địa chỉ sản phẩm (Production)
3 |  | Địa chỉ thử nghiệm (Staging)
4 |  | Quy trình tự động (CI/CD Pipeline) |  |  | GitHub Actions, v.v.
5 |  | Trang giám sát hệ thống (Monitoring) |  |  | Sentry, Langfuse, v.v.
Tài liệu thiết kế
6 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống |  |  | Draw.io, Figma, v.v.
7 |  | Thiết kế giao diện (UI/UX) |  |  | Figma, v.v.
8 |  | Tài liệu API |  |  | Swagger, Postman, v.v.
9 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu
Liên lạc
10 |  | Kênh Discord nhóm
11 |  | Kênh họp trực tuyến (Teams/Zoom)

## Tài liệu quan trọng (hidden)
DANH SÁCH TÀI LIỆU QUAN TRỌNG
Tập hợp link tới mọi tài liệu dự án — Cập nhật ngay khi có tài liệu mới
STT | Phân loại | Tên tài liệu | Mô tả ngắn | Đường link | Người tạo | Ngày tạo | Cập nhật lần cuối
Quy trình và Hướng dẫn
1 |  | Project Charter (Hiến chương dự án) | Mục tiêu, phạm vi, đối tác, chỉ số đo lường thành công | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
2 |  | Quy chế làm việc nội bộ | Quy tắc phân việc, họp hành, liên lạc | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
3 |  | Lộ trình 6 tuần (chi tiết) | Kế hoạch từng tuần từ W1 đến W6 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Thiết kế và Đặc tả
4 |  | Sơ đồ kiến trúc hệ thống | Kiến trúc tổng thể, các thành phần, luồng dữ liệu | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
5 |  | Tài liệu thiết kế giải pháp | Phương án kỹ thuật, công nghệ, data model | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
6 |  | Tài liệu API | Swagger / Postman — Danh sách endpoints | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
7 |  | Sơ đồ cơ sở dữ liệu | ER diagram, cấu trúc bảng, quan hệ | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
8 |  | Thiết kế giao diện (Wireframes) | Figma / design files — Mô phỏng giao diện | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Báo cáo và Biên bản họp
9 |  | Biên bản họp với đối tác | Ghi chép mọi buổi gặp với stakeholder | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
10 |  | Báo cáo phản hồi Demo 1 | Phản hồi từ đối tác sau buổi demo lần 1 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
11 |  | Báo cáo phản hồi Demo 2 | Phản hồi từ đối tác sau buổi demo lần 2 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
12 |  | Báo cáo tuần | Tổng hợp tình hình từng tuần gửi mentor | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Tài liệu kỹ thuật
13 |  | README.md (GitHub) | Hướng dẫn cài đặt, chạy, triển khai dự án | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
14 |  | Hướng dẫn triển khai (Deployment Guide) | Quy trình deploy lên staging và production | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
15 |  | Tài liệu kiểm thử | Test cases, kết quả test, ghi chú QA | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
16 |  | Hướng dẫn cài đặt môi trường | Cài đặt môi trường phát triển cho thành viên mới | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
Tác động và Thuyết trình
17 |  | Báo cáo tác động (Impact Report) | Chỉ số đo lường, kết quả thực tế, bài học | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
18 |  | Slide thuyết trình cuối kỳ | Slide cho buổi đánh giá cuối kỳ | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
19 |  | Kịch bản demo | Kịch bản chi tiết cho Demo 1 và Demo 2 | [Dán link vào đây] | [Họ tên]
20
21
22

## Theo dõi lỗi
THEO DÕI LỖI (BUG TRACKING)
Báo cáo ngay khi phát hiện lỗi — Cập nhật trạng thái khi xử lý xong
STT | Mã lỗi | Tiêu đề lỗi | Mô tả chi tiết | Cách tái hiện | Mức nghiêm trọng | Ưu tiên | Mã US liên quan | Người xử lý | Ngày phát hiện | Trạng thái | Ngày sửa / Ghi chú
1 | BUG-001 | [Tiêu đề lỗi, ví dụ: Chatbot không trả lời khi nhập tiếng Việt có dấu] | [Mô tả chi tiết hiện tượng] | 1. Mở trang chat 2. Nhập câu hỏi có dấu 3. Quan sát phản hồi | Nghiêm trọng | P0 | US-001 | [Họ tên người xử lý] |  | Mở
2 | BUG-002
3 | BUG-003
4 | BUG-004
5 | BUG-005
6 | BUG-006
7 | BUG-007
8 | BUG-008
9 | BUG-009
10 | BUG-010
11 | BUG-011
12 | BUG-012
13 | BUG-013
14 | BUG-014
15 | BUG-015
16 | BUG-016
17 | BUG-017
18 | BUG-018
19 | BUG-019
20 | BUG-020
21 | BUG-021
22 | BUG-022
23 | BUG-023
24 | BUG-024
25 | BUG-025
26 | BUG-026
27 | BUG-027
28 | BUG-028
29 | BUG-029
30 | BUG-030
31 | BUG-031
THANG MỨC NGHIÊM TRỌNG
Nghiêm trọng | Ứng dụng sập hoặc mất dữ liệu — Không thể sử dụng được
P0 | Tính năng chính không hoạt động đúng, ảnh hưởng nhiều người dùng
Trung bình | Tính năng phụ bị lỗi, trải nghiệm không tốt nhưng vẫn dùng được
Thấp | Lỗi nhỏ, liên quan giao diện, không ảnh hưởng chức năng

## Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE
Đọc kỹ trước khi bắt đầu điền — Tránh sai sót và tận dụng tối đa các tính năng
A. TỔNG QUAN VỀ TEMPLATE
Mục đích | Template này là hồ sơ quản lý dự án duy nhất của nhóm. Mọi thông tin về tiến độ, công việc, lỗi, và tài liệu đều được ghi nhận tại đây. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm cập nhật liên tục.
Nguyên tắc cốt lõi | • Chỉ có 1 bản duy nhất — không tách file, không copy • Cập nhật ít nhất 1 lần/ngày trong giờ làm việc • Mọi thành viên đều đọc được, chỉ Trưởng nhóm và người được ủy quyền mới sửa
Đối tượng sử dụng | • Trưởng nhóm: Quản lý, phân việc, báo cáo • Thành viên: Xem công việc, cập nhật trạng thái • Mentor: Theo dõi tiến độ, đánh giá • Đối tác (Stakeholder): XemDemo, phản hồi
B. HƯỚNG DẪN TỪNG SHEET
1. Tổng hợp | • Điền thông tin dự án ở phần đầu (tên, nhóm, ngày, trưởng nhóm) • Chọn "Tình hình hiện tại" ở ô B3: Đúng tiến độ / Có rủi ro / Bị kẹt • Các chỉ số ở dưới sẽ tự động đếm từ các sheet khác (không cần điền tay) • Cập nhật trạng thái Sprint khi bắt đầu/kết thúc mỗi Sprint
2. Đường link quan trọng | • Dán mọi link liên quan vào đúng phân loại • Khi thêm link mới, điền ngay "Người quản lý" để biết ai phụ trách • Xóa placeholder [Dán link vào đây] khi đã điền link thật
3. Thành viên nhóm | • Điền đủ 4 thành viên với vai trò chính xác • Tham khảo bảng phân vai bên dưới để hiểu trách nhiệm mỗi vai • Cập nhật nếu có thay đổi nhân sự
4. Danh sách User Story | • Viết theo cấu trúc: "Với vai trò [X], tôi muốn [Y], để đạt được [Z]" • Chọn Mức ưu tiên từ dropdown: Bắt buộc / Nên có / Có thì tốt / Không làm • Mã US (US-001, US-002...) dùng để liên kết với Backlog và Đặc tả
5. Lộ trình | • 8 mốc quan trọng đã được tạo sẵn theo quy trình 6 tuần • Cập nhật ngày cụ thể khi bắt đầu dự án • Chuyển trạng thái sang "Hoàn thành" ngay khi đạt được mốc
6. Backlog | • Đây là sheet quan trọng nhất — Phân công và theo dõi mọi công việc • Mỗi việc phải có: Mã US liên quan, Người phụ trách, Hạn chót, Trạng thái • Ưu tiên P0 = phải làm ngay, P3 = làm nếu còn thời gian • Trạng thái sẽ tự đổi màu: Xanh = Hoàn thành, Vàng = Đang làm, Đỏ = Bị kẹt
7. Đặc tả tính năng | • Viết đặc tả theo 3 phần: Động lực → Thiết kế → Kế hoạch • Mỗi tính năng quan trọng cần có 1 đặc tả riêng • Liên kết mã US và mã Task từ Backlog để dễ tra cứu
8. Theo dõi lỗi | • Báo lỗi ngay khi phát hiện — không đợi • Điền đủ "Cách tái hiện" để người sửa hiểu rõ vấn đề • Chọn Mức nghiêm trọng phù hợp (xem thang đo ở cuối sheet) • Màu tự động hiện: Đỏ = Nghiêm trọng, Vàng = Trung bình, Xanh = Thấp
9. Tài liệu quan trọng | • Lưu link mọi tài liệu dự án theo đúng phân loại • Cập nhật "Cập nhật lần cuối" mỗi khi sửa tài liệu • Đây là nơi duy nhất để tìm tài liệu — không để link rải rác ở Discord/Email
C. MẸO SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
Dropdown tự động | Nhiều cột đã có sẵn danh sách chọn (Priority, Status, Severity). Nhấn vào ô và chọn từ dropdown — không gõ tay để tránh sai chính tả.
Màu sắc tự động | Trạng thái sẽ tự đổi màu theo giá trị: • Xanh lá = Hoàn thành / Thấp • Vàng = Đang làm / Trung bình • Đỏ = Bị kẹt / Nghiêm trọng / P0
Công thức tự động | Một số ô ở sheet Tổng hợp sẽ tự động đếm số lượng từ các sheet khác. KHÔNG sửa các ô có công thức (bắt đầu bằng dấu =).
Liên kết giữa các sheet | Mã User Story (US-001) xuất hiện ở 4 sheet: Danh sách US, Backlog, Đặc tả, và Theo dõi lỗi. Dùng mã này để tra cứu chéo.
Quy trình hàng ngày | 1. Sáng: Mở file, kiểm tra công việc hôm nay trong Backlog 2. Trong ngày: Cập nhật trạng thái công việc khi thay đổi 3. Chiều: Báo cáo standup dựa trên thông tin trong file 4. Tối: Trưởng nhóm kiểm tra và tổng hợp
D. LƯU Ý QUAN TRỌNG
Không xóa dòng có sẵn | Các dòng đã có mã (US-001, T-001, BUG-001) được giữ sẵn để điền. Chỉ cần điền nội dung, không cần thêm dòng mới trừ khi hết chỗ.
Luôn lưu (Ctrl+S) | Nếu dùng Google Sheets, dữ liệu tự lưu. Nếu dùng Excel, nhớ lưu thường xuyên.
Bảo mật | Không chia sẻ file công khai. Chỉ chia sẻ cho thành viên nhóm và mentor.